## Feuil1
|  |  | Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  | Mars
Principales tâches | Durée | Intervenants | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14
(semaine) | bar: Février S9
État de l'art | 4 | Vincent | Janvier S2: PARTIELS
Recherche des sources | 2 | Vincent | bar: Janvier S3 to Janvier S4
Examen documents | 2 | Vincent | bar: Janvier S4 to Janvier S5
Synthèse | 2 | Vincent | bar: Janvier S5 to Janvier S6
Déterminer les objectifs | 1 | Vincent | bar: Janvier S5 to Janvier S6
Recherches complémentaires | 1 | Vincent | bar: Février S7 to Février S9
Récupération BDD | 4 | Vincent | bar: Janvier S6 to Février S9
Prise de contact PAr | 2 | Vincent | bar: Janvier S6 to Février S7
Analyse des données | 3 | Vincent | bar: Février S7 to Février S9
Nettoyage complémentaire | 2 | Vincent | bar: Février S8 to Février S9
Récupération d'un réseau | 4 | Louis
Recherche des sources | 2 | Louis
Analyse du réseau | 3 | Louis
Étude des méthodes pour l'utiliser | 3 | Louis
Analyse des résutats | 3 | Damien | bar: Mars S11 to Mars S13
Tests avec X-validation | 2 | Damien | bar: Mars S11 to Mars S12
Mise en pespective avec littérature | 2 | Damien | bar: Mars S12 to Mars S13
Pertinence méthode de travail | 2 | Damien | bar: Mars S12 to Mars S13
Itération sur le modèle | 1 | Damien | bar: Mars S13
Administratif | 7 | Damien | bar: Janvier S4; Janvier S6 to Février S9; Mars S13 to Mars S14
Préparation premier reporting | 1 | Damien | bar: Janvier S4
Premier reporting | 1 | Damien | bar: Janvier S4
Préparation second reporting | 2 | Damien | bar: Février S7 to Février S8
Second reporting | 1 | Damien | bar: Février S8
Préparation troisième reporting | 2 | Damien | bar: Mars S13 to Mars S14
Soutenance finale | 1 | Damien | bar: Mars S14
Préparation livrable | 4 | Damien | bar: Janvier S6; Février S9; Mars S13 to Mars S14
Réunions commanditaires | 11 | Damien | bar: Janvier S4 to Mars S14
Réunion de lancement | 1 | Damien | bar: Janvier S4
Réunions intermédiaires | 10 | Damien | Janvier S5: À déterminer

## Com+poll
|  |  |  | 2017 | [5 empty] | Service launch |  | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020
| Duration (month) | Actors | Risks | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05
Communication
Advertising posters
Internet banners
Internet website
Press release | [7 empty] | Ponctuel